Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.11.2022 | № | 3261 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении методических рекомендаций

по организации проектной деятельности

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 16.10.2018 № 3572 «Об организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального района» Администрация Боровичского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по организации проектной деятельности.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

кн

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 10.11.2022  3261

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации проектной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по организации проектной деятельности (далее методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 16.10.2018                      № 3572, и содержат рекомендуемые формы проектных документов и порядок их заполнения.

1.2. Термины, используемые в методических рекомендациях:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

программа – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ);

приоритетный муниципальный проект (программа) – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов стратегического развития муниципального района.

1.3. Управление проектами и взаимодействие между участниками проектной деятельности осуществляются с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее АИС УПД).

1.4. К участникам проектной деятельности при реализации муниципальных проектов (программ) относятся:

муниципальный проектный офис Администрации Боровичского муниципального района (далее муниципальный проектный офис);

проектный комитет проекта (программы);

куратор проекта (программы);

руководитель проекта (программы);

администратор проекта (программы);

участник проекта (программы);

общественно-экспертный совет проекта (программы).

2

1.7. Процесс управления проектной деятельностью включает:

инициирование проекта (программы);

подготовку проекта (программы);

реализацию проекта (программы);

завершение проекта (программы).

1.8. Проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы города Боровичи или Боровичского муниципального района, отражается в составе этой муниципальной программы в виде подпрограммы муниципальной программы и (или) мероприятий муниципальной программы.

Проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ, отражается в составе соответствующих муниципальных программ в виде подпрограмм муниципальных программ и (или) мероприятий муниципальных программ.

2. Инициирование проекта

2.1. При инициировании муниципального проекта (программы)   осуществляется сбор и обобщение информации о проекте (программе).

2.2. Инициирование приоритетного муниципального проекта (программы), пилотного проекта (далее проект) может осуществляться Главой муниципального района, лицами, замещающими должности муниципальной службы, лицами, занимающими должности служащих в органах местного самоуправления муниципального района, работниками общественного объединения, научной или иной организации.

3. Подготовка проекта

3.1. При подготовке проекта осуществляется разработка паспорта проекта и рабочего плана проекта.

3.2. Предполагаемый руководитель проекта в соответствии с формой, определенной Приложением № 1 к настоящим методическим рекомендациям, обеспечивает разработку паспорта проекта, его согласование с предполагаемыми заинтересованными участниками проектной деятельности (муниципальным проектным офисом, участниками проекта, куратором проекта).

3.3. Предполагаемые заинтересованные органы управления проектной деятельностью направляют в адрес предполагаемого руководителя проекта письменное согласие с паспортом проекта или предложения и замечания к

3

паспорту проекта, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления паспорта проекта на согласование. Письменное согласие с паспортом проекта или предложения и замечания к паспорту проекта могут быть оформлены в форме заключения или указания комментариев на проекте паспорта проекта.

3.4. Предполагаемый руководитель проекта осуществляет доработку паспорта проекта или готовит заключение о невозможности доработки паспорта проекта не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к паспорту проекта.

3.5. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктами 3.3 или 3.4 настоящих методических рекомендаций, предполагаемый руководитель проекта обеспечивает подготовку проекта муниципального акта об утверждении состава проектного комитета проекта.

3.6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктами 3.3-3.5 настоящих методических рекомендаций, предполагаемый руководитель проекта обеспечивает направление паспорта проекта или паспорта проекта и заключения о невозможности доработки паспорта проекта на рассмотрение Главе муниципального района.

3.7. Глава муниципального района рассматривает паспорт проекта или паспорт проекта и заключение о невозможности доработки паспорта проекта и принимает решение путем проставления соответствующей визы на паспорте проекта:

об утверждении паспорта проекта;

о необходимости доработки паспорта проекта с указанием срока его доработки.

3.8. В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта предполагаемый руководитель проекта обеспечивает доработку паспорта проекта аналогично процедуре, описанной в пунктах 3.4-3.6 настоящих методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

3.9. Руководитель проекта направляет копию утвержденного паспорта проекта в муниципальный проектный офис не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.

3.10. Руководитель проекта обеспечивает внесение информации, содержащейся в утвержденном паспорте проекта, в АИС УПД не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.

3.11. При необходимости к паспорту проекта могут разрабатываться приложения.

4

3.12. Руководитель проекта в соответствии с формой, определенной Приложением № 2 к настоящим методическим рекомендациям, обеспечивает разработку приложения к паспорту проекта, его согласование с заинтересованными участниками проектной деятельности (муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта и др.) аналогично процедуре, описанной в пунктах 3.4-3.6 настоящих методических рекомендаций.

3.13. Утверждение приложения к паспорту проекта осуществляется на заседании проектного комитета проекта.

3.14. Проектный комитет проекта рассматривает приложение к паспорту проекта или приложение к паспорту проекта и заключение о невозможности доработки приложения к паспорту проекта и принимает решение:

об утверждении приложения к паспорту проекта;

о необходимости доработки приложения к паспорту проекта с указанием срока его доработки.

3.15. В случае принятия решения о необходимости доработки приложения к паспорту проекта, руководитель проекта обеспечивает доработку приложения к паспорту проекта аналогично процедуре, описанной в пунктах 3.4–3.6 настоящих методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

3.16 Руководитель проекта направляет копию утвержденного приложения к паспорту проекта в муниципальный проектный офис, куратору проекта, участникам проекта не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения приложения к паспорту проекта.

3.17. Руководитель проекта обеспечивает внесение информации, содержащейся в утвержденном приложении к паспорту проекта, в АИС УПД НО не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения приложения к паспорту проекта.

3.18. Руководитель проекта в соответствии с формой, определенной приложением 3 к настоящим методическим рекомендациям, в течение 10 календарных дней со дня утверждения паспорта соответствующего проекта обеспечивает разработку рабочего плана проекта на основе соответствующего паспорта проекта, его согласование с заинтересованными участниками проектной деятельности (муниципальным проектным офисом, участниками проекта, куратором проекта).

3.19. Заинтересованные участники проектной деятельности, указанные в пункте 3.18 настоящих методических рекомендаций, направляют в адрес руководителя проекта письменное согласие с рабочим планом проекта или

5

предложения и замечания к рабочему плану проекта, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления рабочего плана проекта на согласование.

3.20. Руководитель проекта осуществляет доработку рабочего плана проекта или готовит заключение о невозможности доработки рабочего плана проекта не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к рабочему плану проекта.

3.21. В случае невозможности доработки рабочего плана проекта руководитель проекта готовит заключение о невозможности доработки рабочего плана проекта не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к рабочему плану проекта.

3.22. При реализации программы, пилотного проекта разработка рабочего плана не требуется.

3.23. После окончания срока, установленного пунктами 3.19, или 3.20, или 3.21 настоящих методических рекомендаций, руководитель проекта обеспечивает направление рабочего плана проекта или рабочего плана проекта и заключения о невозможности доработки рабочего плана проекта на утверждение.

3.24. Утверждение рабочего плана проекта осуществляется на заседании проектного комитета проекта.

3.25. Проектный комитет проекта рассматривает рабочий план проекта или рабочий план проекта и заключение о невозможности доработки рабочего плана проекта и принимает решение:

об утверждении рабочего плана проекта;

о необходимости доработки рабочего плана проекта с указанием срока его доработки

3.26. В случае принятия решения о необходимости доработки рабочего плана проекта руководитель проекта обеспечивает доработку рабочего плана проекта аналогично процедуре, описанной в пунктах 3.18-3.23 настоящих методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

3.27. Руководитель проекта направляет копию утвержденного рабочего плана проекта в муниципальный проектный офис, участникам проекта не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения рабочего плана проекта.

3.28. Руководитель проекта обеспечивает внесение информации, содержащейся в утвержденном рабочем плане проекта, в АИС УПД НО не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения рабочего плана проекта.

6

4. Реализация проекта

4.1. При реализации проекта осуществляется достижение цели показателей и результатов проекта, проводится мониторинг реализации проекта, при необходимости в паспорта проектов и (или) рабочие планы проектов вносятся изменения.

4.2. Реализация проекта осуществляется в соответствии с паспортом проекта и рабочим планом проекта.

4.3. Мониторинг реализации проекта.

4.3.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, определенных в паспорте соответствующего проекта и рабочем плане соответствующего проекта.

4.3.2. Мониторинг реализации проекта осуществляется со дня принятия решения об утверждении паспорта соответствующего проекта и завершается в момент утверждения итогового отчета о реализации проекта.

4.3.3. В ходе мониторинга реализации проекта формируются отчеты о ходе реализации проекта.

4.3.4. В целях осуществления мониторинга реализации проекта руководитель проекта в соответствии с формой, определенной Приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям, обеспечивает подготовку отчетов о реализации проекта и направление не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов о ходе реализации проекта в муниципальный проектный офис с использованием АИС УПД НО.

4.3.5. В случае отсутствия технической возможности представления отчетов о реализации проекта посредством АИС УПД НО допускается предоставление отчетов о реализации проекта на бумажном носителе.

4.3.6. Отчеты формируются нарастающим итогом. Включению в отчет подлежат все мероприятия, реализация которых началась в соответствии с рабочим планом проекта.

4.3.7. Отчеты о ходе реализации проекта подлежат рассмотрению на заседаниях проектного комитета проекта не реже 1 раза в квартал.

4.3.8. В случае необходимости муниципальный проектный офис инициирует проведение совещаний по рассмотрению отчетов о реализации проектов.

4.4. Управление изменениями паспорта проекта/рабочего плана проекта

4.4.1. В целях исполнения поручений Главы муниципального района, проектного комитета проекта, связанных с реализацией соответствующего проекта, а также по результатам мониторинга реализации проекта в паспорт проекта и (или) рабочий план проекта могут вноситься изменения.

7

4.4.2. Внесение изменений в проект осуществляется посредством подготовки запроса на изменение соответствующего проекта.

4.4.3. Руководитель проекта в соответствии с формой, определенной Приложением № 5 или Приложением № 6 к настоящим методическим рекомендациям, обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта, его согласование с заинтересованными участниками проектной деятельности (муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта).

4.4.4. Заинтересованные участники проектной деятельности, указанные в пункте 4.4.3 настоящих методических рекомендаций, направляют в адрес руководителя проекта письменное согласие с запросом на изменение проекта/рабочего плана или предложения и замечания к запросу на изменение проекта/рабочего плана, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления запроса на изменение проекта/рабочего плана на согласование.

4.4.5. Руководитель проекта осуществляет доработку запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта и обеспечивает повторное согласование с заинтересованными участниками проектной деятельности не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к запросу на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта.

4.4.6. В случае невозможности доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта руководитель проекта готовит заключение о невозможности доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к запросу на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта.

4.4.7. После окончания срока, установленного подпунктом 4.4.4, или 4.4.5, или 4.4.6 настоящих методических рекомендаций, руководитель проекта обеспечивает направление запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта или запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта и заключения о невозможности доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта на утверждение.

4.4.8. При внесении изменений в такие параметры как Цель, Срок начала и окончания реализации проекта, Наименование показателей, единицы их измерения, их значение по годам реализации проекта утверждение запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта осуществляется Главой муниципального района. В остальных случаях

8

утверждение запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта осуществляется протоколом заседания соответствующего проектного комитета проекта.

4.4.9. Глава муниципального района рассматривает запрос на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта или запрос на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта и заключение о невозможности доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта и принимает решение:

об утверждении запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта;

о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта с указанием срока его доработки.

4.4.10. Проектный комитет проекта рассматривает соответствующий запрос на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта или запрос на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта и заключение о невозможности доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта и принимает решение:

об утверждении запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта;

о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта с указанием срока его доработки.

4.4.11. В случае принятия решения о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта руководитель проекта обеспечивает доработку запроса на изменение проекта/рабочего плана аналогично процедуре, описанной в пунктах 4.4.5-4.4.7 настоящих методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

4.4.12. Руководитель проекта направляет копию утвержденного запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта в муниципальный проектный офис, участникам проекта не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта.

4.4.13. Руководитель проекта обеспечивает внесение информации, содержащейся в утвержденном запросе на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта в АИС УПД НО не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения запроса на изменение паспорта проекта/рабочего плана проекта.

5. Завершение проекта

5.1. При завершении проекта осуществляется подготовка итогового отчета о реализации проекта.

9

5.2. Завершение проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения целей и показателей проекта;

досрочно – в соответствии с поручением Главы муниципального района о досрочном завершении соответствующего проекта.

5.3. Руководитель проекта в течение 15 рабочих дней со дня завершения реализации мероприятий проекта или принятия решения о досрочном завершении проекта в соответствии с формой, определенной Приложением № 7 к настоящим методическим рекомендациям, обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта, его согласование с заинтересованными участниками проектной деятельности (муниципальным проектным офисом, участниками проекта, куратором проекта).

5.4. Заинтересованные участники проектной деятельности, указанные в пункте 5.3 настоящих методических рекомендаций, направляют в адрес руководителя проекта письменное заключение, которое содержит согласие с итоговым отчетом о реализации проекта или предложения и замечания к итоговому отчету о реализации проекта, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления итогового отчета о реализации проекта на согласование.

5.5. Руководитель проекта осуществляет доработку итогового отчета о реализации проекта и обеспечивает повторное согласование с заинтересованными участниками проектной деятельности не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к итоговому отчету о реализации проекта.

5.6. В случае невозможности доработки итогового отчета о реализации проекта руководитель проекта готовит заключение о невозможности доработки итогового отчета о реализации проекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления предложений и замечаний к итоговому отчету о реализации проекта.

5.7. После окончания срока, установленного пунктами 5.4, или 5.5, или 5.6 настоящих методических рекомендаций, руководитель проекта обеспечивает направление итогового отчета о реализации проекта или итогового отчета о реализации проекта и заключения о невозможности доработки итогового отчета о реализации проекта на утверждение.

5.8. Глава муниципального района рассматривает итоговый отчет о реализации проекта или итоговый отчет о реализации проекта и заключение о невозможности доработки итогового отчета о реализации проекта и принимает решение:

об утверждении итогового отчета о реализации проекта;

10

о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта с указанием срока его доработки.

5.9. В случае принятия решения о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта руководитель проекта обеспечивает доработку итогового отчета о реализации проекта аналогично процедуре, описанной в пунктах 5.5-5.7 настоящих методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

5.10. Руководитель проекта направляет копию утвержденного итогового отчета о реализации проекта в муниципальный проектный офис, участникам проекта не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения итогового отчета о реализации проекта.

5.11. Руководитель проекта обеспечивает внесение информации, содержащейся в утвержденном итоговом отчете о реализации проекта в АИС УПД НО не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения итогового отчета о реализации проекта.

______________________

Приложение № 1

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке паспорта проекта

1. Паспорт проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма паспорта проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «Основные положения»;

раздел 2 «Цели и показатели проекта»;

раздел 3 «Результаты и мероприятия проекта»;

раздел 4 «Бюджет проекта»;

раздел 5 «Ключевые риски»;

раздел 6 «Методика расчета показателей проекта»;

раздел 7 «Дополнительная информация».

3. Разделы 1-6 паспорта проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист паспорта проекта

На титульном листе указывается полное наименование проекта.

В поле «УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального района» ставится подпись Главы муниципального района и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд» месяц гггг г.».

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «Основные положения»

В графе «Срок начала и окончания реализации проекта» указывается период реализации проекта в формате «дд.мм.гггг - дд.мм.гггг» (не рекомендуется указывать дату окончания реализации проекта в период с 26 по 31 декабря).

В графе «Инициатор проекта» указываются персональные данные инициатора проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Куратор проекта» указываются персональные данные куратора проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Руководитель проекта» указываются персональные данные руководителя проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

2

В графе «Администратор проекта» указываются персональные данные администратора проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Участники проекта» указываются наименования отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района и иных организаций, вовлеченных в реализацию проекта.

В графе «Связь проекта с муниципальными программами» указываются наименования и реквизиты всех муниципальных программ, в рамках которых реализуется проект.

6. Раздел «Цели и показатели проекта»

В графе «Цель» указывается цель проекта, сформулированная по методике SMART (метод постановки целей, который позволяет структурировать данные, отслеживать динамику и достичь плановых показателей).

В графе «Наименование показателя, единица измерения» приводится перечень показателей проекта, достаточный для определения цели проекта, которые можно выразить в количественных значениях, а также единицы измерения.

В графе «Базовое значение - Значение» указывается количественное значение показателя на дату начала реализации проекта.

В графе «Базовое значение - Дата» указывается дата измерения базового значения показателя.

В графе «Период, год – 20__» указываются года реализации проекта и значения показателей с разбивкой по годам реализации проекта.

В графе «Ответственный за достижение показателя» указывается наименование отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального района и иной организации, ответственной за достижение конкретного показателя проекта.

7. Раздел «Результаты и мероприятия проекта»

В графе «Ожидаемый результат (продукт) проекта» приводится перечень результатов (продуктов), которые будут созданы в ходе реализации проекта.

В графе «Необходимые мероприятия» указывается перечень мероприятий, которые необходимо реализовать для получения ожидаемого результата (продукта) проекта.

В графе «Ответственный исполнитель» указываются наименования отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района и иных организаций, являющихся ответственным исполнителем по каждому мероприятию.

3

8. Раздел «Бюджет проекта»

В графе «Источники финансового обеспечения» указываются наименования и реквизиты всех муниципальных программ, в рамках которых реализуется проект с указанием источников финансирования (федеральный, областной бюджет, внебюджетные средства).

В графе «Период, год – 20__, тыс. руб.» указываются года реализации проекта и значения финансирования с разбивкой по годам реализации проекта и видам источников финансового обеспечения.

9. Раздел «Ключевые риски»

В графе «Наименование риска» приводится подробный перечень рисков, возможных при реализации проекта.

В графе «Ответственный за управление риском» указываются наименования отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района и иных организаций, являющихся ответственным за управление риском.

10. Раздел «Методика расчета показателей проекта».

В графе «Методика расчета» приводится полный перечень показателей проекта из раздела «Цели и показатели», с указанием единиц измерения. В строке ниже приводится формула расчета по каждому показателю.

В графе «Источник данных» указываются источники информации, подтверждающие количественное значение данного показателя.

11. Раздел «Дополнительная информация»

Указывается социальная важность реализации проекта, пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимое в целях их уточнения в случае необходимости, а также другая необходимая информация.

_______________________

Шаблон паспорта приоритетного р               льного проекта               УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального района

_________________/____________/

«___»______________20___г.

ПАСПОРТ проекта

«________________________________________________________________________________________»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта __________________________ И.О.Фамилия

1. Основные положения

| Срок начала и окончания реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Администратор проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Связь с муниципальными программами Боровичского муниципального района | муниципальная программа Боровичского муниципального района, утвержденная _____ от __.__.____ № __, … |

2. Цели и показатели проекта

| Цель: |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | Значение | Дата | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |

4. Бюджет проекта

| Источники финансового обеспечения | Период, год |
| --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. |
| Муниципальная программа Боровичского муниципального района, утвержденная _____ от __.__.____ № __, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

6. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Источник данных |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование показателя № 1, единица измерения) |
|  | (методика расчета) |  |
|  | (наименование показателя № 2, единица измерения) |
|  | (методика расчета) |  |
| … | (наименование показателя № …, единица измерения) |
|  | (методика расчета) |  |

7. Дополнительная информация

________________________________

Приложение № 2

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке приложения к паспорту проекта

1. Приложение к паспорту проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма, приложения к паспорту проекта, включает титульный лист и основной раздел.

3. Титульный лист приложения к паспорту проекта.

На титульном листе указывается полное наименование проекта.

В поле «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания проектного комитета» указывается дата подписания протокола в формате «дд» месяц гггг г.». и порядковый номер протокола.

В поле «№ __» указывается порядковый номер приложения к паспорту проекта.

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

4. Основной раздел заполняется в свободной форме или в соответствии с рекомендациями (при их наличии).

________________________________

Шаблон приложения к паспорту приоритетного гионального проекта

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от «___»______________20___г. № ___

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту проекта

«________________________________________________________________________________________»

№ ____

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта __________________________ И.О.Фамилия

_____________________________________

Приложение № 3

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке рабочего плана проекта

1. Рабочий план проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма рабочего плана проекта включает титульный лист и следующие основные разделы, согласно Приложению к настоящим методическим рекомендациям:

раздел 1 «План реализации проекта»;

раздел 2 «Проектная команда»;

раздел 3 «План управления рисками проекта»;

раздел 4 «План коммуникаций по проекту».

3. Все разделы рабочего плана проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист рабочего плана проекта

На титульном листе указывается полное наименование проекта, соответствующее наименованию, закрепленному в паспорте проекта.

В поле «УТВЕРЖДЕНО: протоколом заседания проектного комитета» указываются реквизиты протокола заседания проектного комитета соответствующего проекта, реализуемого на территории Новгородской области.

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «План реализации проекта»

В графе «Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта» приводится подробный перечень мероприятий, планируемых к реализации в ходе проекта.

Перед наименованием результата указывается слово «Результат». Перед наименованием контрольной точки аббревиатура «КТ».

Наименование результата должно соответствовать наименованию результата, указанного в графе «Ожидаемый результат (продукт) проекта» раздела «Результаты и мероприятия проекта» соответствующего паспорта проекта.

2

Наименование контрольной точки должно соответствовать наименованию контрольной точки, указанной в графе «Необходимые мероприятия» раздела «Результаты и мероприятия проекта» соответствующего паспорта проекта.

В случае невозможности дальнейшей детализации контрольных точек допускается отсутствие мероприятий в рабочем плане.

В графе «Дата начала» указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В графе «Дата окончания» указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В графе «Бюджет, тыс. руб.» указываются объемы финансирования, предусмотренного на реализацию каждого результата/ контрольной точки/ мероприятия в тыс. руб.

В графе «Вид подтверждающего документа» указывается информация о документе, на основании которого можно получить подтверждение реализации мероприятия.

В графе «Ответственный исполнитель, соисполнители» указываются персональные данные ответственного исполнителя и соисполнителей (при наличии) в формате «И.О. Фамилия, должность». Первым указывается ответственный за реализацию мероприятия исполнитель, далее соисполнители.

6. Раздел «Проектная команда»

В графе «Роль в проекте» указывается один из органов управления проектной деятельностью: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта.

В графе «ФИО, должность» указываются персональные данные участника проекта в формате «Фамилия И.О., должность».

В графе «Телефон» указывается номер телефона участника проекта.

В графе «Электронная почта» указывается адрес электронной почты участника проекта.

7. Раздел «План управления рисками проекта»

В графе «Наименование риска» приводится подробный перечень рисков, возможных при реализации проекта.

Наименование должно соответствовать наименованию риска, указанного в графе «Наименование риска» раздела «Ключевые риски» соответствующего паспорта проекта.

В графе «Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию» указывается перечень мероприятий, предпринимаемых в ходе реализации проекта в целях предупреждения /минимизации / страхования рисков.

3

В графе «Периодичность мониторинга» указывается одна из предложенных формулировок: ежедневно / еженедельно / ежеквартально / ежегодно. Дополнительно может быть указан период мониторинга в формате «дд.мм.гггг - дд.мм.гггг».

В графе «Ответственный за управление риском» указываются персональные данные ответственного за управление риском в формате «И.О. Фамилия, должность».

8. Раздел «План коммуникаций по проекту»

В графе «Какая информация передается» указывается вид передаваемой информации.

Обязательному включению подлежит вид передаваемой информации «Отчет о реализации проекта».

В графе «Кто передает информацию» указывается один из органов управления проектной деятельностью: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта. Возможна детализация до персональных данных участников проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Кому передается информация» указывается один из органов управления проектной деятельностью: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта. Возможна детализация до персональных данных участников проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Когда передается информация» указываются сроки передачи информации.

В графе «Как передается информация» указывается способ передачи информации.

______________________________

# Шаблон рабочего плана приоритетного ьного проекта

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от__________________№___________

РАБОЧИЙ ПЛАН
проекта

«__________________________________________________________________________________________»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта_______________________________ И.О.Фамилия

1. План реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Бюджет, тыс. руб. | Вид подтверждающего документа | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КТ: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2. Проектная команда

| № п/п | Роль в проекте | ФИО, должность | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  | Администратор |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3. План управления рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

4. План коммуникаций по проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передается информация | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о реализации проекта | руководитель проекта | муниципальный проектный офис | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | на бумажном носителе/посредством автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью |
| … |  |  |  |  |  |

_____________________________________

Приложение № 4

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке отчета о реализации проекта

1. Отчет о реализации проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма отчета о реализации проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «Достижение показателей»;

раздел 2 «Исполнение бюджета»;

раздел 3 «Реализация мероприятий»;

раздел 4 «Дополнительная информация».

3. Разделы 1-3 отчета о реализации проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист отчета о реализации проекта

На титульном листе указывается полное наименование проекта, соответствующее наименованию, закрепленному в паспорте проекта.

В графе «по состоянию на «___»______________20___г.» указывается последний день отчетного периода в формате «дд» месяц гггг г.».

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «Достижение показателей»

Графы «Наименование показателя», «Базовое значение-Значение», «Базовое значение-Дата», «Период, год – 20__ - План», «Ответственный за достижение показателя» заполняются в соответствии с паспортом проекта. Значение графы «Период, год – 20__ - План» заполняется в соответствии с годом, к которому относится отчетный период.

В графе «Период, год – 20__ - Факт/Прогноз» указывается фактическое значение показателя по завершенным периодам, прогнозное значение показателя по текущим периодам.

6. Раздел «Исполнение бюджета».

Графы «Источники финансового обеспечения», «Период, год – 20__, тыс. руб. - План» заполняются в соответствии с паспортом проекта. Значение графы «Период, год – 20__, тыс. руб. - План» заполняется в соответствии с годом, к которому относится отчетный период.

2

В графе «Период, год – 20__, тыс. руб. – Факт/Прогноз» указывается фактическое значение финансирования проекта по завершенным периодам, и прогнозное значение финансирования проекта по текущим периодам).

7. Раздел «Реализация мероприятий»

Графы «Наименование мероприятия», «Дата начала - План», «Дата окончания - План», «Бюджет, тыс. руб. - План», «Ответственный исполнитель, соисполнители» заполняются в соответствии с рабочим планом проекта. В отчет включаются все мероприятия, дата начала реализации которых наступила до даты отчета.

В графе «Дата начала - Факт/Прогноз» указывается фактическая дата начала реализации мероприятий проекта в формате «дд» месяц гггг г.».

В графе «Дата окончания – Факт/Прогноз» указывается фактическая дата окончания реализации мероприятий проекта в формате «дд» месяц гггг г.».

В графе «Бюджет, тыс. руб. – Факт/Прогноз» указывается фактическое значение исполненного бюджетного финансирования на реализацию мероприятий проекта.

В графе «Комментарий (вид подтверждающего документа / статус реализации с указанием наличия или отсутствия рисков / причина неисполнения))»:

по завершенным мероприятиям указываются наименования документов с указанием их реквизитов, которые подтверждают факт выполнения мероприятий проекта;

по мероприятиям, реализующимся в настоящее время, указывается статус их реализации, включающий краткое описание проводимых работ, приводится оценка рисков;

по незавершенным мероприятиям указывается причина неисполнения.

8. Раздел «Дополнительная информация»

В данном разделе указывается дополнительная информация о реализации проекта (достигнутые социально-экономические эффекты, общая оценка успешности реализации проекта, возникшие в ходе реализации риски и меры, предпринятые для их минимизации и др.).

________________________

Шаблон отчета о реализации приоритетного ального проекта

ОТЧЕТ

о реализации проекта

«__________________________________________________________________________________________»

по состоянию на «___»______________20___г.

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

1. Достижение показателей

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 20__ |  |
|  |  |  |  | План | Факт/ Прогноз |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2. Исполнение бюджета

| Источники финансового обеспечения | Период, год |
| --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. |
|  | План | Факт/ Прогноз |
| Муниципальная программа «___», утвержденная _____ от __.__.____ № __, в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Всего: |  |  |

3. Реализация мероприятий

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Бюджет, тыс. руб. | Комментарий (вид подтверждающего документа / статус реализации с указанием наличия или отсутствия рисков / причина неисполнения) | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт/ Прогноз | План | Факт/ Прогноз | План | Факт/ Прогноз |  |  |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Дополнительная информация

_____________________________________

Приложение № 5

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке запроса на изменение

паспорта проекта

1. Запрос на изменение паспорта проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма запроса на изменение паспорта проекта включает титульный лист и основной раздел – паспорт проекта, изложенный в новой редакции.

3. Все разделы запроса на изменение паспорта проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист запроса на изменение паспорта проекта.

На титульном листе указывается полное наименование проекта, соответствующее наименованию, закрепленному в паспорте проекта.

В случае изменения таких параметров как Цель, Срок начала и окончания реализации проекта, Наименование показателей, единицы их измерения, их значение по годам реализации проекта используется гриф:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального района

_________________/___________/

«___»______________20___г.

В поле «УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального района» ставится подпись Главы муниципального района и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд» месяц гггг г.».

В остальных случаях изменения параметров проекта используется гриф:

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от «___»______________20___г. № ___

В поле «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания проектного комитета» указывается дата подписания протокола в формате «дд» месяц гггг г.» и порядковый номер протокола.

В поле «№ __» указывается порядковый номер запроса на изменение паспорта проекта (запросы на изменение паспорта проекта, утверждаемые Главой муниципального района и протоколом заседания проектного комитета, имеют общую нумерацию).

2

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Паспорт проекта с учетом внесенных изменений оформляется приложением к запросу на изменение паспорта проекта.

На титульном листе паспорта проекта указывается актуализированное наименование проекта.

В поле «(в редакции запроса на изменение паспорта проекта 
от __.__.____ № __)» указываются дата подписания в формате «дд» месяц гггг г.» и порядковый номер запроса на изменение паспорта проекта.

Разделы «Основные положения», «Цели и показатели проекта», «Результаты и мероприятия проекта», «Бюджет проекта», «Ключевые риски», «Методика расчета показателей проекта», «Дополнительная информация» заполняются в соответствии с Приложением № 1 к методическим рекомендациям по организации проектной деятельности при реализации проекта.

_____________________________

Шаблон запроса на изменение приоритетного ального проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального района

_________________/___________/

«___»______________20___г.

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ 
паспорта проекта

«__________________________________________________________________________________________»

№ ___

ИЗЛОЖИТЬ ПАСПОРТ ПРОЕКТА В ПРИЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта __________________________ И.О.Фамилия

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от «___»______________20___г. № ___

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ 
паспорта проекта

«__________________________________________________________________________________________»

№ ___

ИЗЛОЖИТЬ ПАСПОРТ ПРОЕКТА В ПРИЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта __________________________ И.О.Фамилия

«ПАСПОРТ проекта

«________________________________________________________________________________________»

(в редакции запроса на изменение паспорта проекта

от __.__.____ № __)

2

1. Основные положения

| Срок начала и окончания реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Администратор проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Связь с муниципальными программами Новгородской области | Муниципальная программа «___», утвержденная _____ от __.__.____ № __, … |

2. Цели и показатели проекта

| Цель: |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | Значение | Дата | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

3

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |

4. Бюджет проекта

| Источники финансового обеспечения | Период, год |
| --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. |
| Муниципальная программа «___», утвержденная _____ от __.__.____ № __, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

6. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Источник данных |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование показателя № 1, единица измерения) |
|  | (методика расчета) |  |
|  | (наименование показателя № 2, единица измерения) |
|  | (методика расчета) |  |
| … | (наименование показателя № …, единица измерения) |
|  | (методика расчета) |  |

5. Дополнительная информация

_____________________________________»

Приложение № 6

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке запроса на изменение

рабочего плана проекта

1. Запрос на изменение рабочего плана проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма запроса на изменение рабочего плана проекта включает титульный лист и основной раздел – рабочий план проекта, изложенный в новой редакции.

3. Все разделы запроса на изменение рабочего плана проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист запроса на изменение рабочего плана проекта.

На титульном листе указывается полное наименование проекта, соответствующее наименованию, закрепленному в рабочем плане проекта.

В поле «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания проектного комитета» указывается дата подписания протокола в формате «дд» месяц гггг г.» и порядковый номер протокола.

В поле «№ __» указывается порядковый номер запроса на изменение рабочего плана проекта.

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Рабочий план проекта с учетом внесенных изменений оформляется приложением к запросу на изменение рабочего плана проекта.

На титульном листе рабочего плана проекта указывается полное наименование проекта, соответствующее наименованию, закрепленному в актуальной редакции паспорта проекта.

В поле «(в редакции запроса на изменение рабочего плана проекта 
от __.__.____ № __)» указываются дата подписания в формате «дд» месяц гггг г.» и порядковый номер запроса на изменение рабочего плана проекта.

Разделы «План реализации проекта», «Проектная команда», «План управления рисками проекта», «План коммуникаций по проекту» заполняются в соответствии с приложением 3 к методическим рекомендациям по организации проектной деятельности при реализации проекта.

_____________________________

# Шаблон запроса на изменение рабочего плана приоритетного го проекта

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от «___»______________20___г. № ___

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ 
рабочего плана проекта

«__________________________________________________________________________________________»

№ ___

ИЗЛОЖИТЬ РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
В ПРИЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта __________________________ И.О.Фамилия

«РАБОЧИЙ ПЛАН

проекта

«________________________________________________________________________________________»

(в редакции запроса на изменение рабочего плана проекта

от __.__.____ № __)

1. План реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Бюджет, тыс. руб. | Вид подтверждающего документа | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КТ: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2. Проектная команда

| № п/п | Роль в проекте | ФИО, должность | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  | Администратор |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3. План управления рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

4. План коммуникаций по проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передается информация | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о реализации проекта | руководитель проекта | муниципальный проектный офис | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | На бумажном носителе/посредством автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью |
| … |  |  |  |  |  |

_____________________________________»

Приложение № 7

к методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности

Рекомендации по подготовке итогового отчета

о реализации проекта

1. Итоговый отчет о реализации проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем приложении к методическим рекомендациям.

2. Форма итогового отчета о реализации проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «Достижение цели и показателей»;

раздел 2 «Достижение результатов»;

раздел 3 «Исполнение бюджета»;

раздел 4 «Дополнительная информация».

3. Разделы 1-3 итогового отчета о реализации проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист итогового отчета о реализации проекта

На титульном листе указывается полное наименование проекта, соответствующее наименованию, закрепленному в паспорте проекта.

В поле «УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального района» ставится подпись Главы муниципального района и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд» месяц гггг г.».

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «Достижение цели и показателей»

Графы «Цель», «Наименование показателя», «Базовое значение-Значение», «Базовое значение-Дата», «Период, год – 20__ - План», «Ответственный за достижение показателя» заполняются в соответствии с паспортом проекта.

В графе «Статус достижения цели» указывается один из статусов фактического достижения цели: «Цель достигнута», «Цель достигнута частично», «Цель не достигнута».

В графе «Период, год – 20__ - Факт» указывается фактическое значение показателя на указанную дату.

2

6. Раздел «Достижение результатов»

Графы «Ожидаемый результат (продукт) проекта», «Ответственный исполнитель» заполняются в соответствии с паспортом проекта.

В графе «Статус достижения результата (продукта) проекта» указывается один из статусов фактического достижения результата (продукта) проекта: «Достигнут», «Достигнут частично», «Не достигнут».

В графе «Комментарий (реквизиты подтверждающего документа / причина неисполнения)»:

по результатам (продуктам) проекта со статусом «Достигнут» указываются наименования документов с указанием их реквизитов, которые подтверждают факт достижения результата (продукта) проекта;

по результатам (продуктам) проекта со статусом «Достигнут частично» указывается причина частичного исполнения;

по результатам (продуктам) проекта со статусом «Не достигнут» указывается причина неисполнения.

7. Раздел «Исполнение бюджета»

Графы «Источники финансового обеспечения», «Период, год – 20__, тыс. руб. - План» заполняются в соответствии с паспортом проекта.

В графе «Период, год – 20__, тыс. руб. - Факт» указывается фактическое значение исполнения финансирования проекта на указанную дату.

8. Раздел «Дополнительная информация».

В данном разделе указывается дополнительная информация о реализации проекта (достигнутые социально-экономические эффекты, общая оценка успешности реализации проекта, возникшие в ходе реализации риски и меры, предпринятые для их минимизации, причины недостижения цели и показателей проекта и др.).

_________________________

Шаблон итогового отчета о реализации приоритетного ального проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального района

_________________/___________/

«___»______________20___г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
проекта

«__________________________________________________________________________________________»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта __________________________ И.О.Фамилия

- Достижение цели и показателей

| Цель: |
| --- |
| Статус достижения цели: |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | значе-ние | дата | 20__ | 20__ | 20__ |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Достижение результатов

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | Статус достижения результата (продукта) проекта | Комментарий (реквизиты подтверждающего документа / причина неисполнения) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Исполнение бюджета

| Источники финансового обеспечения | Период, год |
| --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «___», утвержденная _____ от __.__.____ № __, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительная информация

_________________________