Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.12.2025 | № | 5200 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Методических рекомендаций по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 10.11.2022 № 3261 «Об утверждении методических рекомендаций по организации проектной деятельности».

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Боровичского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

рм

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 12.12.2025 № 5200

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации проектной деятельности в Администрации 
Боровичского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа (далее Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа и содержат рекомендуемые формы проектных документов и порядок их заполнения.

1.2. Термины, используемые в Методических рекомендациях:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением реализации проектов;

приоритетный муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов стратегического развития муниципального округа (далее муниципальный проект);

мероприятие (результат) – количественно измеримый непосредственный итог деятельности, направленный на достижение показателей, включенных в паспорта проектов, сформулированный в виде завершённого действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определённого количества материальных и нематериальных объектов, созданию (изменению) объёма услуг с заданными характеристиками;

объект мероприятия (результата) – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках достижения соответствующего мероприятия (результата);

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению мероприятия (результата (промежуточного мероприятия (результата) и (или) по созданию (приобретению) объекта мероприятия (результата).

2

Иные термины, используемые в настоящих Методических рекомендациях, применяются в том же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 года № 1288.

1.3. К участникам проектной деятельности при реализации муниципальных проектов относятся:

муниципальный проектный офис Администрации муниципального округа (далее муниципальный проектный офис);

проектный комитет проекта;

куратор проекта;

руководитель проекта;

администратор проекта;

участник проекта;

общественно-экспертный совет проекта.

1.4. Взаимодействие между участниками проектной деятельности осуществляется в электронном виде / на бумажных носителях.

1.5. Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ муниципального округа, к сфере реализации которых они относятся.

Муниципальные проекты, затрагивающие сферы реализации нескольких муниципальных программ муниципального округа, отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ муниципального округа.

1.6. Процесс управления проектной деятельностью включает:

инициирование муниципального проекта;

подготовку муниципального проекта;

реализацию муниципального проекта;

завершение муниципального проекта.

2. Инициирование муниципального проекта

2.1. При инициировании муниципального проекта осуществляется подготовка информации о муниципальном проекте.

2.2. Инициирование муниципального проекта может осуществляться лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, лицами, занимающими должности служащих в органах местного самоуправления муниципального округа, работниками общественных объединений, научных или иных организаций.

3

3. Подготовка муниципального проекта

3.1. При подготовке муниципального проекта разрабатываются паспорт и рабочий план муниципального проекта.

3.2. Предполагаемый руководитель проекта по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям, обеспечивает разработку проекта паспорта муниципального проекта с учётом предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации муниципального округа (далее подразделений Администрации муниципального округа), являющихся предполагаемыми исполнителями, ответственными за достижение целей, общественно значимых результатов, выполнение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта, и общественно-экспертного совета проекта (в случае его образования), и направляет его на согласование с заинтересованными подразделениями Администрации муниципального округа, муниципальным проектным офисом, куратором проекта.

3.3. Заинтересованные подразделения Администрации муниципального округа, муниципальный проектный офис, куратор проекта не позднее 
2 рабочих дней, следующих за днём поступления проекта паспорта муниципального проекта на согласование, направляют в адрес предполагаемого руководителя проекта письменное согласие или предложения и замечания к проекту паспорта муниципального проекта.

Письменное согласие или предложения и замечания к проекту паспорта муниципального проекта оформляются в форме заключения или указания комментариев на проекте паспорта муниципального проекта.

3.4. Предполагаемый руководитель проекта осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта в течение 2 рабочих дней, следующих со дня поступления предложений и замечаний к проекту паспорту муниципального проекта.

Проект паспорта муниципального проекта на повторное согласование направляется предполагаемым руководителем проекта заинтересованным подразделениям Администрации муниципального округа, муниципальному проектному офису, куратору проекта в срок, указанный в первом абзаце настоящего подпункта Методических рекомендаций.

3.4.1. Разногласия, возникшие в ходе согласования проекта паспорта муниципального проекта, снимаются куратором проекта при участии заинтересованных подразделений Администрации муниципального округа.

4

3.5. Предполагаемый руководитель проекта в течение 2 рабочих дней со дня согласования проекта паспорта муниципального проекта заинтересованными подразделениями Администрации муниципального округа, муниципальным проектным офисом, куратором проекта, направляет его на рассмотрение и утверждение Главе муниципального округа и обеспечивает подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении состава проектного комитета проекта.

3.6. Глава муниципального округа рассматривает проект паспорта муниципального проекта и принимает решение проставляя соответствующую визу:

об утверждении паспорта муниципального проекта;

о необходимости доработки проекта паспорта муниципального проекта с указанием замечаний и срока доработки (но не более 2 рабочих дней).

В случае принятия Главой муниципального округа решения о необходимости доработки проекта паспорта муниципального проекта, предполагаемый руководитель проекта обеспечивает доработку, устраняет замечания, и осуществляет повторное согласование проекта паспорта муниципального проекта в соответствии с подпунктами 3.3-3.5 настоящих Методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

3.7. Руководитель проекта направляет копию утверждённого паспорта муниципального проекта в муниципальный проектный офис, участникам проекта, куратору проекта не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения Главой муниципального округа.

3.8. При необходимости разрабатывается приложение к паспорту муниципального проекта.

3.9. Руководитель проекта по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям, обеспечивает разработку приложения к паспорту муниципального проекта и направляет его на согласование с муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта.

3.10. Муниципальный проектный офис, заинтересованные участники проекта, куратор проекта не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём поступления приложения к паспорту муниципального проекта на согласование, направляют в адрес руководителя проекта письменное согласие или предложения и замечания к приложению к паспорту муниципального проекта.

5

3.11. Руководитель проекта не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём поступления предложений и замечаний к приложению к паспорту муниципального проекта, осуществляет доработку приложения к паспорту муниципального проекта и обеспечивает направление его на рассмотрение и утверждение проектного комитета проекта.

Утверждение приложения к паспорту муниципального проекта осуществляется на заседании проектного комитета проекта.

3.12. Проектный комитет проекта рассматривает приложение к паспорту муниципального проекта и принимает решение:

об утверждении приложения к паспорту муниципального проекта;

о необходимости доработки приложения к паспорту муниципального проекта с указанием срока его доработки (но не более 2 рабочих дней).

3.13. В случае принятия проектным комитетом проекта решения о необходимости доработки приложения к паспорту муниципального проекта, руководитель проекта обеспечивает его доработку и повторное согласование аналогично процедуре, указанной в подпунктах 3.3-3.4 настоящих Методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

3.14. Руководитель проекта направляет копию утверждённого приложения к паспорту муниципального проекта в муниципальный проектный офис, заинтересованным участникам проекта, куратору проекта не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения проектным комитетом проекта.

3.15. Руководитель проекта по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, в течение 10 календарных дней со дня утверждения паспорта муниципального проекта обеспечивает разработку рабочего плана муниципального проекта на основе паспорта муниципального проекта, его согласование с муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта.

В рабочем плане муниципального проекта подлежат отражению мероприятия (результаты) муниципального проекта с детализацией по контрольным точкам, а также объектам мероприятий (результатов).

3.16. Муниципальный проектный офис, заинтересованные участники проекта, куратор проекта не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём поступления рабочего плана муниципального проекта на согласование, направляют в адрес руководителя проекта письменное согласие или предложения и замечания к рабочему плану муниципального проекта.

6

3.17. Руководитель проекта не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём поступления предложений и замечаний к рабочему плану муниципального проекта, осуществляет доработку и обеспечивает направление рабочего плана муниципального проекта на рассмотрение и утверждение проектного комитета проекта.

3.18. Утверждение рабочего плана муниципального проекта осуществляется на заседании проектного комитета проекта.

3.19. Проектный комитет проекта рассматривает рабочий план муниципального проекта и принимает решение:

об утверждении рабочего плана муниципального проекта;

о необходимости доработки рабочего плана муниципального проекта с указанием срока его доработки (но не более 2 рабочих дней).

3.20. В случае принятия проектным комитетом проекта решения о необходимости доработки рабочего плана муниципального проекта руководитель проекта обеспечивает его доработку и повторное согласование аналогично процедуре, указанной в подпунктах 3.15-3.17 настоящих Методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

3.21. Руководитель проекта направляет копию утверждённого рабочего плана муниципального проекта в муниципальный проектный офис, заинтересованным участникам проекта, куратору проекта не позднее 
3 рабочих дней со дня его утверждения проектным комитетом проекта.

4. Реализация муниципального проекта

4.1. Реализация муниципального проекта осуществляется в соответствии с паспортом и рабочим планом муниципального проекта.

4.2. При реализации муниципального проекта осуществляется достижение целей, общественно значимых результатов, выполнение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта, проводится мониторинг реализации муниципального проекта, при необходимости в паспорта и (или) рабочие планы муниципальных проектов вносятся изменения.

4.3. Мониторинг реализации муниципального проекта

4.3.1. Мониторинг реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципального проекта, расчёту отклонения фактических значений параметров муниципального проекта от их плановых значений, определённых в паспорте и рабочем плане соответствующего муниципального проекта.

7

4.3.2. Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспорта соответствующего муниципального проекта и прекращается в момент принятия решения о его завершении.

4.3.3. Целью мониторинга реализации муниципального проекта является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципального проекта для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

В ходе мониторинга реализации муниципального проекта формируются отчёты о ходе реализации муниципального проекта за период (квартал, год) нарастающим итогом.

4.3.4. В целях осуществления мониторинга реализации муниципального проекта руководитель проекта по форме согласно Приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям, обеспечивает подготовку отчётов о ходе реализации муниципального проекта и их направление в муниципальный проектный офис в электронном виде / на бумажном носителе:

квартальных отчётов, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом;

годового отчёта, не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным годом.

4.3.5. В отчётность включается достоверная информация о реализации муниципального проекта, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении целей, общественно значимых результатов с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), выполнении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта, информация об исполнении бюджета муниципального проекта, о рисках реализации муниципального проекта и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

4.3.6. Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтверждённости), актуальности, полноты и корректности информации о ходе реализации муниципальных проектов, в случае необходимости подготавливает предложения по доработке отчётов о ходе реализации муниципальных проектов.

8

В случае необходимости муниципальный проектный офис инициирует проведение совещаний по рассмотрению отчётов о ходе реализации муниципальных проектов.

4.3.7. Отчёты о ходе реализации муниципального проекта подлежат рассмотрению на заседаниях проектного комитета проекта не реже 1 раза в квартал.

4.4. Управление изменениями муниципального проекта

4.4.1. В целях исполнения поручений Главы муниципального округа, проектного комитета проекта, связанных с реализацией соответствующего муниципального проекта, а также по результатам мониторинга реализации муниципального проекта в паспорт и (или) рабочий план муниципального проекта могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в муниципальный проект является также приведение его в соответствие с параметрами муниципальных правовых актов о местном бюджете.

4.4.2. Внесение изменений в муниципальный проект осуществляется руководителем проекта посредством подготовки запроса на изменение муниципального проекта.

При подготовке запроса на изменение муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в муниципальный проект, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта (в том числе общественно значимые результаты, показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений на реализацию муниципального проекта.

Подготовка запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта осуществляется с учётом предложений заинтересованных подразделений Администрации муниципального округа.

4.4.3. Руководитель проекта по форме согласно Приложению № 5 или Приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям, обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта и его согласование с муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта.

В случае изменения финансирования муниципального проекта, руководитель проекта обеспечивает согласование изменения паспорта

9

муниципального проекта с комитетом финансов Администрации муниципального округа. Процедура согласования с комитетом финансов Администрации муниципального округа аналогична процедуре согласования, указанной в подпунктах 4.4.4-4.4.6 настоящих Методических указаний.

4.4.4. Запросы на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта рассматриваются муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта в течение 2 рабочих дней со дня их поступления на согласование. По результатам рассмотрения принимается решение:

о согласовании запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта;

об отклонении запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта с указанием причин несогласования.

4.4.5. Устранение замечаний муниципального проектного офиса, заинтересованных участников проекта, куратора проекта проводится руководителем проекта в течение 2 рабочих дней, следующих со дня отклонения запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта.

Запрос на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта направляется руководителем проекта на повторное согласование с муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта в срок, указанный в первом абзаце настоящего подпункта Методических рекомендаций.

4.4.6. Руководитель проекта в течение 2 рабочих дней со дня согласования запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта муниципальным проектным офисом, заинтересованными участниками проекта, куратором проекта, комитетом финансов Администрации муниципального округа (при внесении изменений в финансирование муниципального проекта) направляет его на утверждение:

а) в случае, если запрос на изменение паспорта муниципального проекта предусматривает внесение изменений в цели, показатели или финансирование муниципального проекта, а также в случае изменения куратора проекта, запрос направляется на рассмотрение и утверждение Главе муниципального округа, в иных случаях – запрос рассматривается проектным комитетом проекта и утверждается протоколом заседания проектного комитета проекта;

10

б) запрос на изменение рабочего плана муниципального проекта рассматривается проектным комитетом проекта и утверждается протоколом заседания проектного комитета проекта.

4.4.7. Глава муниципального округа рассматривает запрос на изменение паспорта муниципального проекта и принимает решение:

об утверждении запроса на изменение паспорта муниципального проекта;

о необходимости доработки запроса на изменение паспорта муниципального проекта с указанием срока его доработки (но не более 
2 рабочих дней).

4.4.8. В случае принятия Главой муниципального округа решения о необходимости доработки запроса на изменение паспорта муниципального проекта, руководитель проекта устраняет замечания и осуществляет повторное согласование запроса на изменение паспорта муниципального проекта в соответствии с подпунктами 4.4.4-4.4.6 настоящих Методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

4.4.9. Проектный комитет проекта рассматривает соответствующий запрос на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта и принимает решение:

об утверждении запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта;

о необходимости доработки запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта с указанием срока его доработки (но не более 2 рабочих дней).

4.4.10. В случае принятия проектным комитетом проекта решения о необходимости доработки запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта, руководитель проекта устраняет замечания и осуществляет повторное согласование запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта в соответствии с подпунктами 
4.4.4-4.4.6 настоящих Методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

4.4.11. Руководитель проекта направляет копию утверждённого запроса на изменение паспорта и (или) рабочего плана муниципального проекта в муниципальный проектный офис, участникам проекта, куратору проекта не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения проектным комитетом проекта.

11

5. Завершение муниципального проекта

5.1. При завершении муниципального проекта осуществляется подготовка итогового отчёта о реализации муниципального проекта.

5.2. Завершение реализации муниципального проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения целей, общественно значимых результатов, выполнения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта;

досрочно – в соответствии с поручением Главы муниципального округа или в соответствии с решением проектного комитета проекта о досрочном завершении муниципального проекта.

5.3. Руководитель проекта в течение 15 рабочих дней со дня завершения реализации мероприятий муниципального проекта или принятия решения о досрочном завершении муниципального проекта по форме согласно Приложению № 7 к настоящим Методическим рекомендациям, обеспечивает подготовку итогового отчёта о реализации муниципального проекта, его согласование с муниципальным проектным офисом, участниками проекта, куратором проекта, комитетом финансов Администрации муниципального округа.

5.4. Муниципальный проектный офис, участники проекта, куратор проекта, комитет финансов Администрации муниципального округа направляют в адрес руководителя проекта письменное заключение, которое содержит согласие или предложения и замечания к итоговому отчёту о реализации муниципального проекта, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днём поступления итогового отчёта о реализации муниципального проекта на согласование.

5.5. Руководитель проекта осуществляет доработку итогового отчёта о реализации муниципального проекта и обеспечивает повторное согласование с муниципальным проектным офисом, участниками проекта, куратором проекта, комитетом финансов Администрации муниципального округа не позднее 5 рабочих дней, следующих за днём поступления предложений и замечаний к итоговому отчёту о реализации муниципального проекта.

5.6. Руководитель проекта в течение 2 рабочих дней со дня согласования итогового отчёта о реализации муниципального проекта муниципальным проектным офисом, участниками проекта, куратором проекта, комитетом финансов Администрации муниципального округа обеспечивает его направление на рассмотрение и утверждение Главе муниципального округа.

12

5.7. Глава муниципального округа рассматривает итоговый отчёт о реализации муниципального проекта и принимает решение проставляя соответствующую визу на итоговом отчёте о реализации муниципального проекта:

об утверждении итогового отчёта о реализации муниципального проекта;

о необходимости доработки итогового отчёта о реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки (но не более 
5 рабочих дней).

5.8. В случае принятия Главой муниципального округа решения о необходимости доработки итогового отчёта о реализации муниципального проекта, руководитель проекта обеспечивает доработку итогового отчёта о реализации муниципального проекта и осуществляет повторное согласование в соответствии с подпунктами 5.5-5.6 настоящих Методических рекомендаций, не позднее указанного срока доработки.

5.9. Руководитель проекта направляет копию утверждённого итогового отчёта о реализации муниципального проекта в муниципальный проектный офис, участникам проекта, куратору проекта не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения Главой муниципального округа.

## _____________________

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке паспорта муниципального проекта

1. Паспорт муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем Приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма паспорта муниципального проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «Основные положения»;

раздел 2 «Цели и показатели проекта»;

раздел 3 «Результаты и мероприятия проекта»;

раздел 4 «Бюджет проекта»;

раздел 5 «Ключевые риски»;

раздел 6 «Методика расчёта показателей проекта»;

раздел 7 «Дополнительная информация».

3. Разделы 1-6 паспорта муниципального проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист паспорта муниципального проекта:

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта.

В поле «УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального округа» ставится подпись Главы муниципального округа и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате 
«И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «Основные положения»:

В графе «Срок начала и окончания реализации проекта» указывается период реализации муниципального проекта в формате «дд.мм.гггг – дд.мм.гггг» (не рекомендуется указывать дату окончания реализации муниципального проекта в период с 26 по 31 декабря).

В графе «Инициатор проекта» указываются персональные данные инициатора муниципального проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Куратор проекта» указываются персональные данные куратора проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

2

В графе «Руководитель проекта» указываются персональные данные руководителя проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Администратор проекта» указываются персональные данные администратора проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Участники проекта» указываются наименования отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации муниципального округа, иных организаций, вовлечённых в реализацию проекта.

В графе «Связь проекта с муниципальными программами» указываются наименования и реквизиты всех муниципальных программ, в рамках которых реализуется муниципального проект.

6. Раздел «Цели и показатели проекта»:

В графе «Цель» указывается цель муниципального проекта, сформулированная по методике SMART (метод постановки целей, который позволяет структурировать данные, отслеживать динамику и достичь плановых показателей).

В графе «Наименование показателя, единица измерения» приводится перечень показателей муниципального проекта, достаточный для определения цели муниципального проекта, которые можно выразить в количественных значениях, а также единицы измерения.

В графе «Базовое значение - Значение» указывается количественное значение показателя на дату начала реализации муниципального проекта.

В графе «Базовое значение - Дата» указывается дата измерения базового значения показателя.

В графе «Период, год – 20__» указываются года реализации муниципального проекта и значения показателей с разбивкой по годам реализации муниципального проекта.

В графе «Ответственный за достижение показателя» указывается наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального округа, иной организации, ответственной за достижение конкретного показателя муниципального проекта.

7. Раздел «Результаты и мероприятия проекта»:

В графе «Ожидаемый результат (продукт) проекта» приводится перечень результатов (продуктов), которые будут созданы в ходе реализации муниципального проекта.

В графе «Необходимые мероприятия» указывается перечень мероприятий, которые необходимо реализовать для получения ожидаемого результата (продукта) муниципального проекта.

3

В графе «Ответственный исполнитель» указываются наименования отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации муниципального округа, иных организаций, являющихся ответственным исполнителем по каждому мероприятию.

8. Раздел «Бюджет проекта»:

В графе «Источники финансового обеспечения» указываются наименования и реквизиты всех муниципальных программ, в рамках которых реализуется муниципальный проект с указанием источников финансирования (федеральный, областной бюджет, внебюджетные средства).

В графе «Период, год – 20__, тыс. руб.» указываются года реализации муниципального проекта и значения финансирования с разбивкой по годам реализации муниципального проекта и видам источников финансового обеспечения.

9. Раздел «Ключевые риски»:

В графе «Наименование риска» приводится подробный перечень рисков, возможных при реализации муниципального проекта.

В графе «Ответственный за управление риском» указываются наименования отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации муниципального округа, иных организаций, являющихся ответственным за управление риском.

10. Раздел «Методика расчёта показателей проекта»:

В графе «Методика расчёта» приводится полный перечень показателей муниципального проекта из раздела «Цели и показатели», с указанием единиц измерения. В строке ниже приводится формула расчёта по каждому показателю.

В графе «Источник данных» указываются источники информации, подтверждающие количественное значение данного показателя.

11. Раздел «Дополнительная информация»:

Указывается социальная важность реализации муниципального проекта, пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимое в целях их уточнения в случае необходимости, а также другая необходимая информация.

_______________________

4

# УТВЕРЖДАЮ

# Глава муниципального округа

_____________/ ____________/

«___» ______________ 20___г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«________________________________________________________________________________________»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта ______________________________ И.О.Фамилия

5

1. Основные положения

| Срок начала и окончания реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Администратор проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Связь с муниципальными програм-мами муниципального округа | Муниципальная программа «_____________________________________________», утверждённая ___________________ от «__» ________ 20___ № ____ |

2. Цели и показатели проекта

| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | Значение | Дата | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

6

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 2. |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |

4. Бюджет проекта

| Источники финансового обеспечения | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. |
| Муниципальная программа «_________________________», утверждённая _____________ от «__» _______ 20___ № ___в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

7

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

6. Методика расчёта показателей проекта

| № п/п | Методика расчёта | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| 1. | (наименование показателя № 1, единица измерения) |  |
|  | (методика расчёта) |  |
| 2. | (наименование показателя № 2, единица измерения) |  |
|  | (методика расчёта) |  |
| … | (наименование показателя № …, единица измерения) |  |
|  | (методика расчёта) |  |

7. Дополнительная информация

________________________________

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке приложения к паспорту муниципального проекта

1. Приложение к паспорту муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем Приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма приложения к паспорту муниципального проекта включает титульный лист и основной раздел.

3. Титульный лист приложения к паспорту муниципального проекта

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта.

В поле «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания проектного комитета проекта» указывается дата подписания протокола в формате «дд.мм.гггг» и порядковый номер протокола.

В поле «№ __» указывается порядковый номер приложения к паспорту муниципального проекта.

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

4. Основной раздел заполняется в свободной форме или в соответствии с рекомендациями (при их наличии).

________________________________

2

УТВЕРЖДЕНО

протоколом заседания проектного комитета проекта

от «___» ______ 20___г. № ___

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПАСПОРТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«________________________________________________________________________________________»

№ ____

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта ______________________________ И.О.Фамилия

_____________________________________

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке рабочего плана муниципального проекта

1. Рабочий план муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем Приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма рабочего плана муниципального проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «План реализации проекта»;

раздел 2 «Проектная команда»;

раздел 3 «План управления рисками проекта»;

раздел 4 «План коммуникаций по проекту».

3. Все разделы рабочего плана муниципального проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист рабочего плана муниципального проекта

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта, соответствующее наименованию, закреплённому в паспорте муниципального проекта.

В поле «УТВЕРЖДЕНО: протоколом заседания проектного комитета проекта» указываются реквизиты протокола заседания проектного комитета проекта.

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате 
«И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «План реализации проекта»

В графе «Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта» приводится подробный перечень мероприятий, планируемых к реализации в ходе муниципального проекта.

Перед наименованием результата указывается слово «Результат». Перед наименованием контрольной точки аббревиатура «КТ».

Наименование результата должно соответствовать наименованию результата, указанного в графе «Ожидаемый результат (продукт) проекта» раздела «Результаты и мероприятия проекта» соответствующего паспорта муниципального проекта.

2

Наименование контрольной точки должно соответствовать наименованию контрольной точки, указанной в графе «Необходимые мероприятия» раздела «Результаты и мероприятия проекта» соответствующего паспорта муниципального проекта.

В случае невозможности дальнейшей детализации контрольных точек допускается отсутствие мероприятий в рабочем плане.

В графе «Дата начала» указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В графе «Дата окончания» указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В графе «Бюджет, тыс. руб.» указываются объёмы финансирования, предусмотренного на реализацию каждого результата/ контрольной точки/ мероприятия в тыс. руб.

В графе «Вид подтверждающего документа» указывается информация о документе, на основании которого можно получить подтверждение реализации мероприятия.

В графе «Ответственный исполнитель, соисполнители» указываются персональные данные ответственного исполнителя и соисполнителей (при наличии) в формате «И.О. Фамилия, должность». Первым указывается ответственный за реализацию мероприятия исполнитель, далее соисполнители.

6. Раздел «Проектная команда»

В графе «Роль в проекте» указывается один из органов управления проектной деятельностью: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта.

В графе «ФИО, должность» указываются персональные данные участника проекта в формате «Фамилия И.О., должность».

В графе «Телефон» указывается номер телефона участника проекта.

В графе «Электронная почта» указывается адрес электронной почты участника проекта.

7. Раздел «План управления рисками проекта»

В графе «Наименование риска» приводится подробный перечень рисков, возможных при реализации муниципального проекта.

Наименование должно соответствовать наименованию риска, указанного в графе «Наименование риска» раздела «Ключевые риски» соответствующего паспорта муниципального проекта.

В графе «Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию» указывается перечень мероприятий, предпринимаемых в ходе реализации муниципального проекта в целях предупреждения /минимизации / страхования рисков.

3

В графе «Периодичность мониторинга» указывается одна из предложенных формулировок: ежедневно / еженедельно / ежеквартально / ежегодно. Дополнительно может быть указан период мониторинга в формате «дд.мм.гггг - дд.мм.гггг».

В графе «Ответственный за управление риском» указываются персональные данные ответственного за управление риском в формате «И.О. Фамилия, должность».

8. Раздел «План коммуникаций по проекту»

В графе «Какая информация передаётся» указывается вид передаваемой информации.

Обязательному включению подлежит вид передаваемой информации «Отчёт о реализации проекта».

В графе «Кто передаёт информацию» указывается один из органов управления проектной деятельностью: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта. Возможна детализация до персональных данных участников проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Кому передаётся информация» указывается один из органов управления проектной деятельностью: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта. Возможна детализация до персональных данных участников проекта в формате «И.О. Фамилия, должность».

В графе «Когда передаётся информация» указываются сроки передачи информации.

В графе «Как передаётся информация» указывается способ передачи информации.

_____________________

4

# УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета проекта

от «___» ________ 20___г. № ___

РАБОЧИЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«__________________________________________________________________________________________»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта_______________________________ И.О.Фамилия

5

1. План реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Бюджет, тыс. руб. | Вид подтверждающего документа | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КТ: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2. Проектная команда

| № п/п | Роль в проекте | ФИО, должность | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куратор |  |  |  |
| 2 | Руководитель |  |  |  |
| 3 | Администратор |  |  |  |
| 4 | Участник |  |  |  |
| 5 | Участник |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6

3. План управления рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4. План коммуникаций по проекту

| № п/п | Какая информация передаётся | Кто передаёт информацию | Кому передаётся информация | Когда передаётся информация | Как передаётся информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт о реализации муниципального проекта | руководитель проекта | муниципальный проектный офис | 1) за квартал: не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчётным периодом; 2) за год: не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным годом | в электронном виде / на бумажном носителе |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

__________________________

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке отчёта о ходе реализации муниципального проекта

1. Отчёт о ходе реализации муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем Приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма отчёта о ходе реализации муниципального проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «Достижение показателей»;

раздел 2 «Исполнение бюджета»;

раздел 3 «Реализация мероприятий»;

раздел 4 «Дополнительная информация».

3. Разделы 1-3 отчёта о ходе реализации муниципального проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист отчёта о ходе реализации муниципального проекта:

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта, соответствующее наименованию, закреплённому в паспорте муниципального проекта.

В графе «по состоянию на «___» __________ 20___г.» указывается последний день отчётного периода в формате «дд.мм.гггг».

В поле «УТВЕРЖДАЮ Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате 
«И.О. Фамилия».

5. Раздел «Достижение показателей»

Графы «Наименование показателя», «Базовое значение – Значение», «Базовое значение – Дата», «Период, год – 20__ – План», «Ответственный за достижение показателя» заполняются в соответствии с паспортом муниципального проекта. Значение графы «Период, год – 20__ – План» заполняется в соответствии с годом, к которому относится отчётный период.

В графе «Период, год – 20__ – Факт/Прогноз» указывается фактическое значение показателя по завершённым периодам, прогнозное значение показателя по текущим периодам.

6. Раздел «Исполнение бюджета»:

2

Графы «Источники финансового обеспечения», «Период, год – 
20__, тыс.руб. – План» заполняются в соответствии с паспортом муниципального проекта. Значение графы «Период, год – 20__, тыс.руб. – План» заполняется в соответствии с годом, к которому относится отчётный период.

В графе «Период, год – 20__, тыс.руб. – Факт/Прогноз» указывается фактическое значение финансирования муниципального проекта по завершённым периодам, и прогнозное значение финансирования муниципального проекта по текущим периодам.

7. Раздел «Реализация мероприятий»

Графы «Наименование мероприятия», «Дата начала - План», «Дата окончания - План», «Бюджет, тыс. руб. - План», «Ответственный исполнитель, соисполнители» заполняются в соответствии с рабочим планом муниципального проекта. В отчёт включаются все мероприятия, дата начала реализации которых наступила до даты отчёта.

В графе «Дата начала – Факт/Прогноз» указывается фактическая дата начала реализации мероприятий муниципального проекта в формате «дд.мм.гггг».

В графе «Дата окончания – Факт/Прогноз» указывается фактическая дата окончания реализации мероприятий муниципального проекта в формате «дд.мм.гггг».

В графе «Бюджет, тыс. руб. – Факт/Прогноз» указывается фактическое значение исполненного бюджетного финансирования на реализацию мероприятий муниципального проекта.

В графе «Комментарий (вид подтверждающего документа / статус реализации с указанием наличия или отсутствия рисков / причина неисполнения)»:

по завершённым мероприятиям указываются наименования документов с указанием их реквизитов, которые подтверждают факт выполнения мероприятий муниципального проекта;

по мероприятиям, реализующимся в настоящее время, указывается статус их реализации, включающий краткое описание проводимых работ, приводится оценка рисков;

по незавершённым мероприятиям указывается причина неисполнения.

8. Раздел «Дополнительная информация»

В данном разделе указывается дополнительная информация о ходе реализации муниципального проекта (достигнутые социально-экономические эффекты, общая оценка успешности реализации муниципального проекта, возникшие в ходе реализации риски и меры, предпринятые для их минимизации и др.).

3

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

_______________/ __________/

«___» ______________ 20___г.

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«__________________________________________________________________________________________»

по состоянию на «___» ____________ 20___г.

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

4

1. Достижение показателей

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 20__ |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт/ Прогноз |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2. Исполнение бюджета

| Источники финансового обеспечения | Период, год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. |  |
|  | План | Факт/ Прогноз |
| Муниципальная программа «_______________________________», утверждённая _____________________ от «__» ________ 20___ № в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Всего: |  |  |

5

3. Реализация мероприятий

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта | Дата начала |  | Дата окончания |  | Бюджет, тыс. руб. |  | Комментарий (вид подтверждающего документа / статус реализации с указанием наличия или отсутствия рисков / причина неисполнения) | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт/ Прогноз | План | Факт/ Прогноз | План | Факт/ Прогноз |  |  |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Дополнительная информация

_____________________________________

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке запроса на изменение паспорта 
муниципального проекта

1. Запрос на изменение паспорта муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма запроса на изменение паспорта муниципального проекта включает титульный лист и основной раздел – паспорт муниципального проекта, изложенный в новой редакции.

3. Все разделы запроса на изменение паспорта муниципального проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист запроса на изменение паспорта муниципального проекта:

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта, соответствующее наименованию, закреплённому в паспорте муниципального проекта.

В случае изменения таких параметров как Цель, Срок начала и окончания реализации проекта, Наименование показателей, единицы их измерения, их значение по годам реализации проекта, также при изменении Куратора проекта, используется гриф:

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа

_________________/ ___________/

«___» ______________ 20___г.

В поле «УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального округа» ставится подпись Главы муниципального округа и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В остальных случаях изменения параметров проекта используется гриф:

УТВЕРЖДЕНО

протоколом заседания проектного 
           комитета проекта

от «___» ______________ 20___г. № ___

В поле «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания проектного комитета проекта» указывается дата подписания протокола в формате «дд.мм.гггг» и порядковый номер протокола.

2

В поле «№ __» указывается порядковый номер запроса на изменение паспорта муниципального проекта (запросы на изменение паспорта муниципального проекта, утверждаемые Главой муниципального округа и протоколом заседания проектного комитета проекта, имеют общую нумерацию).

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате 
«И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Паспорт муниципального проекта с учётом внесённых изменений оформляется приложением к запросу на изменение паспорта муниципального проекта.

На титульном листе паспорта муниципального проекта указывается актуализированное наименование муниципального проекта.

В поле «(в редакции запроса на изменение паспорта проекта от __.__.____ № __)» указываются дата подписания в формате «дд.мм.гггг» и порядковый номер запроса на изменение паспорта муниципального проекта.

Разделы «Основные положения», «Цели и показатели проекта», «Результаты и мероприятия проекта», «Бюджет проекта», «Ключевые риски», «Методика расчёта показателей проекта», «Дополнительная информация» заполняются в соответствии с Приложением № 1 к Методическим рекомендациям по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа.

_____________________________

3

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа

______________/ __________/

«___» ______________ 20___г.

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«__________________________________________________________________________________________»

№ ___

ИЗЛОЖИТЬ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В ПРИЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта _______________________________ И.О.Фамилия

4

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета проекта от «___» ______ 20___г. № ___

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«__________________________________________________________________________________________»

№ ___

ИЗЛОЖИТЬ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В ПРИЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта _______________________________ И.О.Фамилия

5

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«________________________________________________________________________________________»

(в редакции запроса на изменение паспорта муниципального проекта

от __._________.____ № __)

6

1. Основные положения

| Срок начала и окончания реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Администратор проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального округа | Муниципальная программа «_________________________________________», утверждённая _____________________ от «___» _________ 20___ № ____ |

2. Цели и показатели проекта

| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | Значение | Дата | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

7

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| … |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |

4. Бюджет проекта

| Источники финансового обеспечения | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. | 20__, тыс. руб. |
| Муниципальная программа «__________________________________», утверждённая _____________________ от «__» ________ 20___ № ___ в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

8

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

6. Методика расчёта показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | (наименование показателя № 1, единица измерения) |  |
|  | (методика расчета) |  |
| 2 | (наименование показателя № 2, единица измерения) |  |
|  | (методика расчета) |  |
| … | (наименование показателя № …, единица измерения) |  |
|  | (методика расчета) |  |

5. Дополнительная информация

___________________________

Приложение № 6

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке запроса на изменение рабочего плана 
муниципального проекта

1. Запрос на изменение рабочего плана муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма запроса на изменение рабочего плана муниципального проекта включает титульный лист и основной раздел – рабочий план муниципального проекта, изложенный в новой редакции.

3. Все разделы запроса на изменение рабочего плана муниципального проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист запроса на изменение рабочего плана муниципального проекта

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта, соответствующее наименованию, закреплённому в рабочем плане муниципального проекта.

В поле «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания проектного комитета проекта» указывается дата подписания протокола в формате «дд.мм.гггг» и порядковый номер протокола.

В поле «№ __» указывается порядковый номер запроса на изменение рабочего плана муниципального проекта.

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Рабочий план муниципального проекта с учётом внесённых изменений оформляется приложением к запросу на изменение рабочего плана муниципального проекта.

На титульном листе рабочего плана муниципального проекта указывается полное наименование муниципального проекта, соответствующее наименованию, закреплённому в актуальной редакции паспорта муниципального проекта.

2

В поле «(в редакции запроса на изменение рабочего плана проекта от __._____.____ № __)» указываются дата подписания в формате «дд.мм.гггг» и порядковый номер запроса на изменение рабочего плана муниципального проекта.

Разделы «План реализации проекта», «Проектная команда», «План управления рисками проекта», «План коммуникаций по проекту» заполняются в соответствии с Приложением № 3 к Методическим рекомендациям по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа.

______________________

3

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета проекта

от «___» _______ 20___г. № ___

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«__________________________________________________________________________________________»

№ ___

ИЗЛОЖИТЬ РАБОЧИЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В ПРИЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта _______________________________ И.О.Фамилия

4

РАБОЧИЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«________________________________________________________________________________________»

(в редакции запроса на изменение рабочего плана муниципального проекта

от __.________.____ № __)

5

1. План реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Бюджет, тыс. руб. | Вид подтверждающего документа | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КТ: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2. Проектная команда

| № п/п | Роль в проекте | ФИО, должность | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куратор |  |  |  |
| 2 | Руководитель |  |  |  |
| 3 | Администратор |  |  |  |
| 4 | Участник |  |  |  |
| 5 | Участник |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6

3. План управления рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4. План коммуникаций по проекту

| № п/п | Какая информация передаётся | Кто передаёт информацию | Кому передаётся информация | Когда передаётся информация | Как передаётся информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчёт о реализации муниципального проекта | руководитель проекта | муниципальный проектный офис | 1) за квартал: не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчётным периодом; 2) за год: не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным годом | в электронном виде / на бумажном носителе |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности в Администрации Боровичского муниципального округа

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# по подготовке итогового отчёта о реализации 
муниципального проекта

1. Итоговый отчёт о реализации муниципального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем приложении к Методическим рекомендациям.

2. Форма итогового отчёта о реализации муниципального проекта включает титульный лист и следующие основные разделы:

раздел 1 «Достижение цели и показателей»;

раздел 2 «Достижение результатов»;

раздел 3 «Исполнение бюджета»;

раздел 4 «Дополнительная информация».

3. Разделы 1-3 итогового отчёта о реализации муниципального проекта обязательны для заполнения.

4. Титульный лист итогового отчёта о реализации муниципального проекта

На титульном листе указывается полное наименование муниципального проекта, соответствующее наименованию, закреплённому в паспорте муниципального проекта.

В поле «УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального округа» ставится подпись Главы муниципального округа и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия», указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

В поле «Подготовил и завизировал: Руководитель проекта» ставится подпись руководителя проекта и расшифровка подписи в формате 
«И.О. Фамилия».

В поле «Согласовано: Куратор проекта» ставится подпись куратора проекта и расшифровка подписи в формате «И.О. Фамилия».

5. Раздел «Достижение цели и показателей»

Графы «Цель», «Наименование показателя», «Базовое значение – Значение», «Базовое значение – Дата», «Период, год – 20__ – План», «Ответственный за достижение показателя» заполняются в соответствии с паспортом муниципального проекта.

В графе «Статус достижения цели» указывается один из статусов фактического достижения цели: «Цель достигнута», «Цель достигнута частично», «Цель не достигнута».

2

В графе «Период, год – 20__ – Факт» указывается фактическое значение показателя на указанную дату.

6. Раздел «Достижение результатов»:

Графы «Ожидаемый результат (продукт) проекта», «Ответственный исполнитель» заполняются в соответствии с паспортом муниципального проекта.

В графе «Статус достижения результата (продукта) проекта» указывается один из статусов фактического достижения результата (продукта) муниципального проекта: «Достигнут», «Достигнут частично», «Не достигнут».

В графе «Комментарий (реквизиты подтверждающего документа/ причина неисполнения)»:

по результатам (продуктам) муниципального проекта со статусом «Достигнут» указываются наименования документов с указанием их реквизитов, которые подтверждают факт достижения результата (продукта) муниципального проекта;

по результатам (продуктам) муниципального проекта со статусом «Достигнут частично» указывается причина частичного исполнения;

по результатам (продуктам) муниципального проекта со статусом «Не достигнут» указывается причина неисполнения.

7. Раздел «Исполнение бюджета»

Графы «Источники финансового обеспечения», «Период, 
год – 20__, тыс. руб. - План» заполняются в соответствии с паспортом муниципального проекта.

В графе «Период, год – 20__, тыс. руб. - Факт» указывается фактическое значение исполнения финансирования муниципального проекта на указанную дату.

8. Раздел «Дополнительная информация»

В данном разделе указывается дополнительная информация о реализации муниципального проекта (достигнутые социально-экономические эффекты, общая оценка успешности реализации муниципального проекта, возникшие в ходе реализации риски и меры, предпринятые для их минимизации, причины недостижения цели и показателей муниципального проекта и др.).

_________________________

3

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа

______________/ ___________/

«___» ______________ 20___г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«__________________________________________________________________________________________»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________ И.О.Фамилия

Согласовано:

Куратор проекта _______________________________ И.О.Фамилия

4

1. Достижение цели и показателей

| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус достижения цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  | значение | дата | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Достижение результатов

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | Статус достижения результата (продукта) проекта | Комментарий (реквизиты подтверждающего документа / причина неисполнения) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5

1. Исполнение бюджета

| Источники финансового обеспечения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__, тыс. руб. |  | 20__, тыс. руб. |  | 20__, тыс. руб. |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «__________________», утверждённая ___________ от «__» _____ 20__ № __ в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

2. Дополнительная информация

___________________________